FORTICO

Documentation Firmware Embarqué

Feuille de route

Plan de Stage — Semaines 3 à 12

Sprints 1 à 5 : répartition Lead / 3 stagiaires, triage cœur de cible vs stretch goals

Version : 1.0

Date : 12 juillet 2026

Classification : Usage interne — Équipe Ingénierie Fortico

Source de vérité matérielle : Pinout ESP32 V4

# Table des matières

# 1. Contexte et cadrage

Stage de 3 mois (≈12 semaines). 2 semaines déjà écoulées (Sprint 0, validé). Il reste 10 semaines, réparties en 5 sprints de 2 semaines, jusqu'à la démonstration finale.

NOTE — Ce document réconcilie deux propositions de planning reçues (l'une en 5 sprints/10 semaines, l'autre en 10 phases sans contrainte de temps visant une rigueur industrielle totale) avec ce qui est réellement livrable par 3 stagiaires juniors + 1 Lead sur 10 semaines. Il fait autorité sur le planning ; le Document 00 §6 en donne le résumé et renvoie ici pour le détail.

ATTENTION — Sur la proposition « nous développons absolument tout, à un niveau industriel, avec UML + tests + intégration + Doxygen pour chaque composant sans exception » : c'est la bonne discipline, mais appliquée aux ~40 composants du projet (10 HAL + 10 drivers + 10 managers + 8 services + 8 Core/L5) à cette profondeur pour chacun, ce n'est pas atteignable en 10 semaines par 3 stagiaires juniors. Ce plan applique cette rigueur intégrale aux composants critiques (sûreté relais, auth, GNSS, MQTT) et une version allégée (header + implémentation + test minimal, sans diagramme UML dédié par fichier) aux composants simples (LED, buzzer, bouton…). Voir §8 pour le détail du triage.

# 2. Vue d'ensemble — 5 sprints, semaines 3 à 12

| Sprint | Semaines | Contenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-2 | Environnement, architecture, configuration, workflow | ✅ Validé (v3.0) |
| Sprint 1 | 3-4 | Fondation (Lead) + HAL (3 stagiaires, 3 lots déjà validés) | En cours |
| Sprint 2 | 5-6 | Drivers (10 composants) | À venir |
| Sprint 3 | 7-8 | Managers (10 composants, 2 en stretch) | À venir |
| Sprint 4 | 9-10 | Services + intégration cloud (8 composants, 3 en stretch) | À venir |
| Sprint 5 | 11-12 | Tests, corrections, intégration finale, démonstration | À venir |

NOTE — Correction apportée à l'ordre initialement proposé : Managers (Sprint 3) AVANT Services (Sprint 4), pas l'inverse. Les managers sont de la logique pure, testable unitairement sans matériel ni réseau (document 11) ; les services dépendent de connectivité réelle (modem, broker MQTT, certificats TLS), plus risquée à faire fonctionner. Développer les managers d'abord permet de les valider avec des services mockés avant de brancher la vraie connectivité en Sprint 4 — cela isole les blocages réseau dans un seul sprint plutôt que de les mélanger partout.

# 3. Sprint 1 (semaines 3-4) — Fondation + HAL

Détail complet du HAL (interfaces, répartition en 3 lots) déjà figé dans le document Sprint 1. Ce qui suit précise le travail du Lead en parallèle, absent du document Sprint 1 initial.

| Qui | Composants | Détail |
| --- | --- | --- |
| Stagiaire A | HAL Lot A : GpioHal, PwmHal, TimerHal | Voir document Sprint 1 §3, §6 |
| Stagiaire B | HAL Lot B : UartHal, SpiHal, I2cHal | Voir document Sprint 1 §3, §6 |
| Stagiaire C | HAL Lot C : AdcHal, FlashHal, NvsHal, RtcHal | Voir document Sprint 1 §3, §6 |
| Lead | include/interfaces/, include/types/, include/constants/ | Rapide (structs/enums, 2-3 jours) — bloquant pour tout le monde, à livrer en tout premier |
| Lead | Core : Logger, Watchdog, EventBus, Scheduler | Logger et Watchdog en priorité (nécessaires dès la mise au point du HAL) ; EventBus et Scheduler peuvent glisser de quelques jours en Sprint 2 si nécessaire sans bloquer personne |
| Lead | L5 : Application, SystemController, TaskManager, AppStateMachine | AppStateMachine limité à la FSM globale (document 02 §5.1) ; peut aussi glisser légèrement en début Sprint 2 sans bloquer les stagiaires |

ATTENTION — Charge réaliste pour le Lead : interfaces/types/constants + 4 composants Core + 4 composants L5, en 2 semaines, en plus de la revue des 3 lots HAL. C'est tendu. Les deux éléments explicitement sacrifiables en premier si retard (§ ci-dessus) : EventBus et Scheduler — reportables de quelques jours en tout début de Sprint 2 sans bloquer les stagiaires, qui n'en ont pas besoin pour terminer/tester leur HAL.

## 3.1 Critère de validation (rappel, inchangé)

- Le projet compile, boote, affiche les logs (Logger), crée les tâches RTOS (TaskManager), ne contient aucun driver métier.

- Watchdog actif et vérifié (reset < 8 s sur blocage volontaire de test).

- Les 10 composants HAL validés en HIL conformément au document Sprint 1 §8.

# 4. Sprint 2 (semaines 5-6) — Drivers

10 drivers à livrer. Répartis par risque/complexité plutôt que par continuité stricte avec les lots HAL du Sprint 1 (la continuité totale n'est pas possible : Sim7600Driver à lui seul occupe une personne à temps plein).

| Qui | Drivers | Justification |
| --- | --- | --- |
| Stagiaire A | Sim7600Driver (4G + GNSS) | Le plus complexe (parseur AT, FSM cellulaire, arbitrage GNSS/cellulaire — document 04 §5) ; occupe une personne à temps plein sur 2 semaines |
| Stagiaire B | RfidDriver + RtcDriver | Bus I2C partagé (document 04 §4) — les développer et tester ensemble valide directement l'arbitrage i2cBusMutex |
| Stagiaire C | FuelDriver + BatteryDriver + RelayDriver | 3 drivers ADC/GPIO simples individuellement ; RelayDriver reste sous revue de code renforcée du Lead vu sa criticité (document 04 §1) |
| Lead | SdDriver, ButtonDriver, LedDriver, BuzzerDriver | 4 drivers restants, individuellement simples ; le Lead les prend pour garder du temps de revue/intégration sur les 3 lots stagiaires et démarrer le câblage dans SystemController |

NOTE — Écart corrigé par rapport à la proposition initiale : RelayDriver, RtcDriver, SdDriver, ButtonDriver, LedDriver et BuzzerDriver n'avaient pas de propriétaire explicite. Un driver sans propriétaire assigné à ce stade est un risque de blocage en semaine 6 — corrigé ci-dessus.

## 4.1 Validation indépendante par driver

Chaque driver est testable isolément avant toute intégration managers (exemple donné à titre de patron à reproduire pour chaque driver) :

FuelDriver
  -> AdcHal.readAvg()
  -> conversion (ratio de calibration, hardware_config.h)
  -> log serie (Logger, TAG_FUEL)
  -> isHealthy() teste en debranchant le capteur (SOP SS3.2)

## 4.2 Travail du Lead en parallèle

- Finalise TaskManager/SystemController/EventBus/Scheduler si non terminés en Sprint 1 (§3).

- Intègre progressivement chaque driver au fur et à mesure qu'un stagiaire le livre (pas d'attente de fin de sprint pour commencer l'intégration).

- Écrit la séquence d'initialisation (document 10 §6) avec les vrais drivers.

# 5. Sprint 3 (semaines 7-8) — Managers

10 managers dans l'architecture cible. 2 explicitement différés (DiagnosticsManager, PowerManager — déjà désactivés par défaut dans project_config.h, cohérent avec un report sans risque).

| Qui | Managers | Justification |
| --- | --- | --- |
| Stagiaire A | TrackingManager + TelemetryManager | Paire naturelle : Tracking produit la donnée, Telemetry décide de sa publication (document 06 §4, §6) |
| Stagiaire B | AuthenticationManager + AlertManager | Un refus d'authentification déclenche typiquement une alerte — logique de test partagée |
| Stagiaire C | FuelManager + RelayManager + StorageManager | Fuel+Relay comme prévu ; Storage ajouté (sinon sans propriétaire) — cohérent avec le driver Relay déjà pris en Sprint 2 |
| Lead | OtaManager | Composant sensible sécurité (décision de déclenchement OTA) — approprié pour le Lead |

ATTENTION — [STRETCH — reporté en Sprint 5 si le temps le permet] DiagnosticsManager et PowerManager restent hors du cœur de cible fonctionnel de la démonstration finale. Ne pas les développer en Sprint 3 ; les mentionner dans la présentation finale comme axes d'évolution si non réalisés.

## 5.1 Travail du Lead

Application → SystemController → Managers : le Lead câble chaque manager livré dans SystemController au fil de l'eau (EventBus, files documentées au document 07), plutôt qu'une intégration big-bang en fin de sprint.

# 6. Sprint 4 (semaines 9-10) — Services et intégration cloud

8 services dans l'architecture cible. 3 explicitement différés (AuthenticationService/JWT, SecurityService, DiagnosticsService — également désactivés par défaut ou non spécifiés fonctionnellement, document 05).

| Qui | Services | Justification |
| --- | --- | --- |
| Stagiaire A | NetworkService + TelemetryService | Continuité avec TelemetryManager (Sprint 3) ; TelemetryService reste léger (essentiellement de l'encodage JSON) |
| Stagiaire B | MqttService | Pièce d'intégration la plus lourde (TLS, CA pinning, PayloadBuilder, TopicRouter — document 08) ; occupe une personne à temps plein |
| Stagiaire C | StorageService | Comme prévu ; continuité avec StorageManager (Sprint 3) |
| Lead | OtaService | Continuité avec OtaManager (Sprint 3) ; vérification de signature critique, sous supervision directe (R-13) |

ATTENTION — [STRETCH — Sprint 5 si le temps le permet] AuthenticationService (JWT), SecurityService, DiagnosticsService : hors du cœur de cible. Le firmware fonctionne pleinement sans eux (feature flags désactivés, project_config.h) — ce sont des axes d'évolution post-stage, pas des bloquants pour la démonstration.

## 6.1 Travail du Lead

Managers → Services → MQTT → Cloud : intégration complète de la chaîne de bout en bout, premiers tests réels contre le broker MQTT (document 08), première boucle de télémétrie visible côté cloud.

# 7. Sprint 5 (semaines 11-12) — Tests, corrections, démonstration

| Qui | Activité |
| --- | --- |
| Tous les stagiaires | Correction de bugs remontés en intégration, tests HIL (document 11 §3), optimisation mémoire (heap libre > 20 %, R-10), documentation des modules développés |
| Lead | Revue de code finale, tests de sûreté relais (scénarios document 11 §3 : SOS à l'arrêt/en roulage, coupure réseau, retrait SD, retrait badge en roulage), fusion Git finale sur main, préparation de la démonstration |

- Si le temps le permet uniquement : DiagnosticsManager/Service, PowerManager, AuthenticationService (JWT), SecurityService — implémentés a minima ou simplement présentés comme axes d'évolution dans la documentation finale, sans risquer la stabilité du cœur fonctionnel à J-2 de la démonstration.

- Aucun développement de fonctionnalité nouvelle après le milieu de la semaine 12 — cette période est réservée à la stabilisation et à la répétition de la démonstration.

# 8. Triage cœur de cible vs stretch goals

| Catégorie | Composants | Statut |
| --- | --- | --- |
| Cœur de cible (obligatoire pour la démo) | Toute la couche HAL (10), tous les drivers (10), 8 managers sur 10, 5 services sur 8, SystemController/AppStateMachine/TaskManager complets | Planifié semaines 3 à 10, stabilisé en semaine 11-12 |
| Stretch (si le temps le permet) | DiagnosticsManager, PowerManager, AuthenticationService (JWT), SecurityService, DiagnosticsService | Non planifié avant la fin du Sprint 4 ; feature flags déjà à false dans project_config.h, cohérent avec ce report |

## 8.1 Niveau de rigueur par composant

Adaptation du processus en 10 étapes proposé (rôle → UML → dépendances → header → implémentation → tests → bonnes pratiques → intégration SystemController → intégration FreeRTOS → Doxygen) : appliqué intégralement aux composants critiques, allégé pour les composants simples.

| Niveau | Composants concernés | Processus appliqué |
| --- | --- | --- |
| Rigueur complète | RelayManager, AppStateMachine, Sim7600Driver, AuthenticationManager, MqttService, OtaService/Manager | Les 10 étapes intégrales, UML par composant inclus |
| Rigueur standard | Tous les autres managers/services/drivers du cœur de cible | Header + implémentation + test (natif ou HIL selon le composant) + intégration + Doxygen — sans diagramme UML dédié par fichier (le diagramme global suffit, document 02) |
| Rigueur allégée | ButtonDriver, LedDriver, BuzzerDriver, et tout composant HAL simple | Header + implémentation + validation HIL rapide + Doxygen minimal — pas de suite de tests dédiée |

# 9. Rythme hebdomadaire

| Jour | Réunion | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Lundi | 20-30 min | Attribution des tickets Trello de la semaine, vérification des blocages de la semaine précédente |
| Mercredi | Point technique | Vérification d'avancement, aide au débogage si nécessaire |
| Vendredi | Démo + revue | Démonstration des fonctionnalités développées, revue des Pull Requests, fusion des branches validées, préparation de la semaine suivante |

# 10. Répartition du temps du Lead

| Activité | Sprints 1-2 | Sprints 3-5 |
| --- | --- | --- |
| Développement (composants propres) | 40 % | 20 % |
| Revue de code | 20 % | 30 % |
| Intégration | 15 % | 30 % |
| Documentation | 15 % | 10 % |
| Réunions / suivi | 10 % | 10 % |

NOTE — Glissement volontaire par rapport à une répartition fixe sur tout le stage : le Lead développe davantage en Sprint 1-2 (fondation, composants dont il est seul propriétaire), puis bascule progressivement vers revue/intégration à mesure que les 3 stagiaires montent en charge sur Drivers/Managers/Services.

# 11. Granularité des tickets Trello

Tickets de 1 à 2 jours maximum, jamais un gros bloc du type « Développer le SIM7600 ». Exemple de découpage pour Sim7600Driver (Stagiaire A, Sprint 2) :

- HAL UART validé (dépendance Sprint 1, à vérifier avant de commencer)

- Initialisation du module (PWRKEY, handshake AT de base)

- Gestion des commandes AT (émission/réception non bloquante, timeout)

- Lecture de l'IMEI (premier test bout-en-bout simple)

- Activation du GNSS (AT+CGPS=1)

- Lecture de la position GNSS (AT+CGPSINFO, parsing)

- Arbitrage du canal AT partagé cellulaire/GNSS (sim7600UartMutex, document 04 §5.3)

- Gestion des erreurs de communication et back-off (document 05 §2.1)

Cette granularité s'applique à tous les composants à partir du Sprint 2 — elle permet de détecter un blocage en 1-2 jours plutôt qu'en fin de sprint.

# 12. Critères de validation consolidés par sprint

| Sprint | Critère de sortie |
| --- | --- |
| 1 | Compile, boote, logs visibles, tâches RTOS créées, watchdog vérifié, 10 HAL validés HIL, aucun driver métier |
| 2 | 10 drivers testables indépendamment (patron §4.1), aucun manager métier, séquence de boot avec vrais drivers |
| 3 | 8 managers du cœur de cible intégrés dans SystemController, testés unitairement (document 11), relayState/authState conformes au document 02 §5 |
| 4 | Chaîne complète Manager→Service→MQTT→Cloud fonctionnelle, télémétrie visible côté cloud, OTA signé fonctionnel |
| 5 | Critères globaux de conformité SOP (document 11 §4) tous vérifiés, démonstration répétée, aucun développement de fonctionnalité en cours |